## Diagramme de Gantt prévisionnel
Projet "*********" - Diagramme de Gantt prévisionnel
|  | 2017 | [11 empty] | 2018
|  | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Activité | Ressources
Phase d'écriture
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Phase de modification (réécriture + corrections)
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Première phase de correction
Correction avant envoi ME (Maison d'Edition)
Collaboration avec éditions Persée
Envoi roman via formulaire
Examen du roman
Retour examen roman
Correction avant infographie
Collaboration avec Édiprod
Envoi roman après correction
1re vérification roman
Conception de la couverture
1re épreuve
Envoi roman corrigé
2e vérification roman
2e épreuve
Envoi roman vérifié
3e vérification roman
3e épreuve (Notation "bon à tirer" sur toutes les pages)
Signature du bon à tirer
Tirage des exemplaires
Réception 20 exp.
Promotion du roman
Échelle nationale
Affiches dans bibliothèque
Affiches dans CDI écoles
Organisation séances dédicaces
Pour modifier la liste déroulante :
Données → Validation des données :
Dans "autoriser", mettez "liste"
Dans "source", notez votre liste (séparez les mots par une virgule) | Personnellement, j'ai noté à qui était attribué la tâche (moi, l'éditeur, l'infographiste)
Cliquez sur OK
Pour enlever le mot d'une case, sélectionnez-la et appuyez sur "supprimer"

## Diagramme de Gantt réel
Projet "***********" - Diagramme de Gantt réel
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Activité | Ressources | Statut
Phase d'écriture
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Phase de modification (réécriture + corrections)
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Première phase de correction
Correction avant envoi ME (Maison d'Edition)
Collaboration avec éditions Persée
Envoi roman via formulaire
Examen du roman
Retour examen roman
Correction avant infographie
Collaboration avec Édiprod
Envoi roman après correction
1re vérification roman
Conception de la couverture
1re épreuve
Envoi roman corrigé
2e vérification roman
2e épreuve
Envoi roman vérifié
3e vérification roman
3e épreuve (Notation "bon à tirer" sur toutes les pages)
Signature du bon à tirer
Tirage des exemplaires
Réception 20 exp.
Promotion du roman
Échelle nationale
Affiches dans bibliothèque
Affiches dans CDI écoles
Organisation séances dédicaces
Pour modifier la liste déroulante :
Données → Validation des données :
Dans "autoriser", mettez "liste"
Dans "source", notez votre liste (séparez les mots par une virgule)
Cliquez sur OK
Pour enlever le mot d'une case, sélectionnez-la et appuyez sur "supprimer"